- 臺北市國民小學全面實施英語教學

- 行政規劃組96至99年度四年計畫

一、依據

（一）臺北市國民小學全面實施英語教學計畫。

（二）教育部九年一貫課程綱要。

（三）市長市政白皮書教育篇。

二、目標

（一）充實各項軟硬體設施，建構良好的英語學習環境。

（二）落實各項行政規劃相關業務，提升北市推動全面實施英語教學之效能。

三、實施期程

民國96年1月1日起至民國99年12月31日止

| 項目 | 具體方案 | 執行期程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 |
| 整合英語教學推動小組專業分工資源資訊 | 編印年度英語教學推動小組工作手冊 | ● | ● | ● | ● |
|  | 整編各組工作年度預算 | ● | ● | ● | ● |
|  | 定期舉辦英語教學推動小組工作會報 | ● | ● | ● | ● |
|  | 彙整各國小全面實施英語教學執行情形簡報 | ● | ● | ● | ● |
| 建構良好英語學習情境 | 分區辦理邁向卓越學生英語夏令營、冬令營 | ● | ● | ● | ● |
| 英文圖書閱讀推動與資源整合模式建立 | 英語閱讀徵稿活動 | ● | ● | ● | ● |
|  | 持續加強推動兒童閱讀英文圖書 | ● | ● | ● | ● |
|  | 編印外籍英語教師協同教學用書 | ● | ● | ● | ● |
|  | 台北市英文圖書採購 | ● | ● | ● | ● |
| 專案考察與研究 | 英語體驗學校考察與研究 | ● | ● |  |  |
|  | 實施英語體驗學校試辦計畫 |  | ● |  |  |
|  | 英語體驗學校試辦成果觀摩與成效檢討 |  |  | ● |  |
|  | 正式實施英語體驗學校計畫 |  |  | ● | ● |
| 外師聘用專案研究 | 建立外籍英語教師聘用標準作業程序 | ● |  |  |  |
| 國際交流接待家庭培訓 | 規劃國際交流接待家庭培訓方式 | ● |  |  |  |

四、實施原則

（一）資源統整：整合全面實施英語教學各工作組與群組中心學校資源資訊。

（二）整體規劃：召開全面實施英語教學各工作組及群組中心學校工作會報。

五、預期成效

（一）強化縱向專業分工、橫向資源整合，推動北市全面實施英語教學計畫。

（二）提供全市國小學生良好英語學習情境，提升英語學習成效。

（三）縮短貧富差距，提供弱勢學生多元學習英語機會。

（四）鼓勵教師推動英文圖書閱讀，藉由徵稿活動，提升學生英語讀、寫能力。

（五）探討外師協助英語教學之模式，提供本市聘用外師之建議。

六、經費預算

由臺北市教育局相關經費支應。

七、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

八、其他

本工作計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學全面實施英語教學

- 師資資源組96至99年度四年計畫

一、依據：臺北市國民小學全面實施英語教學計畫。

二、目標

（一）英語教師現況與研習需求調查評估，辦理教師專業進修成長研習，提供教師進修機會，提升教學品質。

（二）與外僑學校合作規劃教師交流培訓，增進教師國際瞭解，深化教學內涵。

（三）結合國小英語輔導小組巡迴各國小辦理多元教學輔導工作，協助英語教師專業成長。

（四）編印英語補救教學教材，提供教師實施補救教學參考使用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

（五）辦理國際教育交流活動，期與世界接軌，擷取他國教育經驗培養本國專業人才，提升國家國際競爭力。

三、工作項目

（一）調查各校英語教師師資現況與研習需求。

（二）辦理師資交流與培訓：與臺北歐洲學校合作進行師資交流，培訓優良師資；與英國文化協會合作辦理校長與種子教師培訓，協助學校校長及英語教師專業成長。

（三）規劃教師進修研習：與精進教學群組合作學校協同辦理教師精進教學研習；培訓教師第一及第二英語教學專長，提供教師在職進修管道。

（四）辦理英語教師教學輔導工作：調查各校英語教學輔導意願，結合鄰近學校共同參與，包括英語教學演示、精進教學專題座談、專業成長團體等各項輔導活動。

（五）辦理國際教育交流活動，藉實際參與體驗，深刻瞭他國教育發展現況，觀摩學習他國的行政與教學經驗，以作為各校推展英語教學之參考。

四、工作內容與實施期程

96年1月1日至99年12月31日

| 項目 | 具體方案 | 執行期程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 |
| 擬定英語教學師資資源組推動計畫 | 整編師資資源組年度工作計畫 | ● | ● | ● | ● |
|  | 整編師資資源組工作年度預算 | ● | ● | ● | ● |
|  | 定期參與每季工作督導會報 | ● | ● | ● | ● |
| 辦理英語師資現況與研習需求調查 | 調查臺北市各校英語師資現況，提出現況分析與建議，並完成統計評估報告。做為日後英語教師師資培訓及遴選之參考。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 調查臺北市各校英語教師研習需求，完成統計評估報告，做為日後各項進修研習活動課程規劃與講座聘請之參考。 | ● | ● | ● | ● |
| 辦理教師教學輔導工作 | 調查各校英語教學輔導需求，結合國小英語輔導團，進行多元教學到校輔導工作，協助英語教師專業成長。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 規劃英語教學演示觀摩研討活動，依各行政區巡迴輔導服務，以提升英語教師精進教學。 | ● | ● | ● | ● |
| 辦理師資交流培訓 | 與臺北歐洲學校合作辦理師資交流，活動，以一對一協同教學方式，進行現場觀摩與見習，培訓優良英語教學師資。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 與英國文化協會辦理教師英語教學專業成長工作坊，著重教學理論與實務研討。 | ● | ● | ● | ● |
| 規劃英語進修研習 | 與精進教學中心學校合作，利用週三教師進修時間辦理英語教師精進教學研習。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 辦理校長英語學習成長工作坊，與英國文化協會合作辦理二梯次，以提升校長英語溝通能力。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 辦理英語教學研討會, 針對英語教學政策與實務教學進行專業探討，並提供結論與建議作為臺北市推動國小英語教學之參考。 | ● | ● | ● | ● |
| 編印英語補救教學教材 | 編印「English Easy Go」之英語補救教學教材，提供教師實施英語補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。 | ● | ● | ● | ● |
| 辦理國際交流活動 | 藉實際參與體驗，深刻瞭解他國教育發展現況，觀摩學習他國的行政、教學經驗與作法，以做為本市各校推展英語教學之參考。 |  | ● | ● | ● |

五、經費需求

各項經費由教育局編列相關經費支應。

六、預期成果

（一）透過英語師資現況調查，了解各校師資現況及問題，進而協助解決，以利本市英語教育之推動。

（二）透過主題式及研討會等不同方式之研習符應不同背景教師之需求，順利推展全面實施英語教學。

（三）透過與臺北歐洲學校之師資交流及英國文化協會之合作，共同培訓本市英語師資，增進教師英語教學專業能力。

（四）透過校長英語學習成長工作坊，提升校長英語專業能力，以符應國際化的趨勢。

（五）製作補救教學教材，提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

（六）辦理國際交流活動，藉實際參與體驗，深刻瞭解他國教育發展現況，觀摩學習他國的行政、教學經驗與作法，以做為本市各校推展英語教學之參考。

七、獎勵

推動本計畫有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

八、其他

本計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學全面實施英語教學

- 課程教學組96至99年度四年計畫

壹、依據

- 臺北市國民小學全面實施英語教學計畫

- 教育部精進教學補助要點

- 臺北市國民小學精進教學工作計畫

- 教育部九年一貫課程綱要

- 臺北市國民小學英語課程綱要

貳、目標

- 彙整專家及教師意見，檢視英語課程綱要及學習能力指標之適切性，進行本市英語課程綱要及能力指標之修訂。

- 辦理本市英語課程綱要及能力指標分區說明會，強化英語教師教學與課程設計能力。

- 進行階段性評量，協助英語教師診斷學生的學習效果，做為規劃補救教學及課程銜接等相關措施之依據，以奠定學生學習英語之基本能力。

- 規劃英語試題研發工作，培育基本學力評量種子教師，增進教師教學評量專業知能，提升學生學習成就。

參、實施期程

96年至99年

肆、工作項目

- 辦理英語課程綱要及學習能力指標追蹤檢討與修訂研究

- 辦理「課程暫行綱要及能力指修訂」工作

- 辦理「課程暫行綱要及能力指修訂」教師及教科書廠商公聽會

- 辦理「課程綱要及能力指修訂」分區座談會

- 實施臺北市國小英語學習評量

- 辦理評量試測說明會

- 辦理本市四、六年級學習評量試測

- 統計本市四、六年級學習評量試測結果

- 分析學習評量試測結果

- 彙整本市評量試測題庫

- 增進英語教師命題技巧

- 提供各校教師進行補教教學參考

- 試測題庫提供基本學力抽測試題研發

- 成立英語基本學力抽測試題研發小組

- 命題、審題種子教師之調訓規劃與實施。

- 各學習領域之命題與審題。

- 檢測結果之質性分析與成果報告撰寫。

- 抽測結果供精進教學工作組－學習諮詢小組規劃補救教學參考

伍、具體方案

一、本工作組之工作項目及執行期程詳如下表：

| 項次 | 工作項目 | 執行期程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 一 | 組織工作小組 | ● | ● | ● | ● |
| 1-1 | 規劃年度工作計畫 | ● | ● | ● | ● |
| 1-2 | 編列年度經費預算 | ● | ● | ● | ● |
| 1-3 | 邀聘專家學者 | ● | ● | ● | ● |
| 1-4 | 遴選種子教師 |  | ● | ● | ● |
| 二 | 綱要及指標修訂工作執行 | ● | ● |  |  |
| 2-1 | 定期召開「臺北市英語暫行綱要與學習能力指標修訂」研究小組會議 | ● | ● |  |  |
| 2-2 | 辦理「英語課程綱要及能力指標修訂」教師及教科書廠商公聽會 | ● |  |  |  |
| 2-3 | 公告「英語課程綱要」及「能力指標」修訂結果 | ● |  |  |  |
| 2-4 | 辦理「英語課程綱要及能力指標修訂」中小學英語教師分區座談會 |  | ● |  |  |
| 三 | 英語評量試測工作執行 | ● | ● |  |  |
| 3-1 | 辦理「評量試測說明會」 | ● | ● |  |  |
| 3-2 | 辦理本市評量試測 | ● | ● |  |  |
| 3-3 | 統計評量試測結果 | ● | ● |  |  |
| 3-4 | 分析評量試測結果 | ● | ● |  |  |
| 3-5 | 彙整評量參考示例 | ● | ● |  |  |
| 3-6 | 增進英語教師命題技巧 | ● | ● |  |  |
| 3-7 | 提供各校教師進行補教教學參考 | ● | ● | ● |  |
| 3-8 | 試測題庫提供基本學力抽測試題研發 | ● | ● | ● | ● |
| 四 | 英語基本學力抽測試題研發工作執行 | ● | ● | ● | ● |
| 4-1 | 擬訂年度抽測計畫 | ● | ● | ● | ● |
| 4-2 | 命題與審題 |  | ● | ● | ● |
| 4-3 | 抽測計畫檢討 |  | ● | ● | ● |
| 4-4 | 檢測結果之質性分析與成果報告撰寫 |  |  | ● | ● |
| 4-5 | 抽測結果供精進教學工作組－學習諮詢小組規劃補救教學參考 |  |  | ● | ● |

陸、預期成效

一、教育主管機關：

（一）瞭解學生學習教育成效發展及變遷趨勢。

（二）檢視本市頒布之英語課程綱要及英語學習能力指標之適用性。

（三）提供建議國民小學課程修訂、教材選擇及教學實施的參考。

（四）評估國小英語教育實施之績效，確保教育品質之精緻化。

（五）做為補助各校補救教學經費差異之參考。

（六）做為規劃國中小課程銜接策略之參考。

二、學校及教師：

（一）各校依據課程綱要、學習能力指標及參考附件，有助選擇合適之系列教材，進行教學活動及評量。

（二）英語學習評量係依據學生英語學習之歷程需求，進行英語學力之階段性檢核，藉以協助本市英語教師銜接學生英語學習發展；獲得學生在不同能力指標之學習差異，協助教師改進或修正教學方式和重點。

（三）有助教師選擇或修改評量試題，發展自編形成性測驗並提升教師自編測驗的命題技巧。

（四）有助教師了解教材銜接情形，並作為教科書評選之參考。

（五）有助提供教師編序教材做為補充教材。

（六）做為各校申請國民教育輔導團進行教學輔導、協助之參考資料。

三、學生：

（一）獲得學習回饋，正確反應得到增強，錯誤概念得以改正。

（二）得到有效的補救教學措施與銜接教學。

（三）提供在家自行教育學生做為學力檢測之成就測驗。

柒、經費預算

由教育局逐年編列專款及教育部補助款相關經費支應。

捌、獎勵

對於執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎以為獎勵。

玖、其他

本計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。